## 绩效自评表
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 党委讲师团政策宣讲经费
主管部门及代码 |  |  | 中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团 |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党宁夏回族自治区委员会讲师团本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 30 |  | 30 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 30 |  | 30
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 2020年度党委讲师团政策宣讲经费30万元。包括：1.召开党的十九届五中全会精神宣讲动员备课会1次，属于三类会议，参会人员在150人以内，参照《宁夏回族自治区本级行政事业单位会议费管理办法（暂行）》规定，费用共计69000元，具体包括：住宿费31500元，伙食费27000元，其他费用10500元；2.举办全区基层理论宣讲骨干培训班1次，属于区内二类培训，培训人员在100人左右，参照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》规定，费用共计45000元，具体包括：住宿费22000元，伙食费10000元，场地费、交通费、师资费10000元，其他费用3000元；3.组织有关部门领导、专家、学者等20人左右成立自治区宣讲团在全区开展党的十九届五中全会精神宣讲活动，参照《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》规定，按照每人2场宣讲，每场宣讲2学时计算，讲课费40000元；4.举办第三届全区基层理论“微宣讲”大赛1次，参赛人数30人左右，邀请评委8人左右，参照《自治区活动经费管理办法（暂行）》和《宁夏回族自治区本级党政机关培训费管理办法》规定，费用共计21800元，具体包括：住宿费6300元，伙食费5400元，其他费用2100元，评审费8000元；5.开展基层理论宣讲工作调研活动1次，调研人数8人左右，调研天数平均5天，参照《宁夏回族自治区本级党政机关差旅费管理办法（暂行）》规定，费用共计17200元，具体包括：住宿费13200元，伙食补助4000元；6.接待其他省市讲师团来人调研考察2批次，共计10人，时间10天，参照《宁夏回族自治区公务接待费管理暂行规定》，餐费10000元；7.根据以前年度合同签订情况，2020年度继续编辑出版《理论与宣讲》刊物6期，每期500册，每册19元，印刷费57000元；8.根据以前年度合同签订情况，2020年度《宁夏宣讲网》网页运行维护费用40000元。 |  |  |  |  | 2020年度党委讲师团政策宣讲经费30万元。主要用于：1.组织开展习近平总书记视察宁夏重要讲话精神宣讲活动。按照自治区党委关于习近平总书记视察宁夏重要讲话精神宣讲工作的部署要求，讲师团抽调有关单位（部门）领导干部、理论工作者及专家学者34人，组成自治区宣讲团，组织召开宣讲动员备课会，指导督促各市、县（区）成立600余人的宣讲团（宣讲组、宣讲小分队等），深入乡镇村组、街道社区，通过“庭院党课”、基层“微宣讲”等灵活多样的宣讲形式，推动习近平总书记重要讲话精神在我区落地生根、开花结果；2.积极筹备党的十九届五全会精神宣讲工作。按照中央要求和自治区党委的安排部署，组建了由43人组成的自治区宣讲团，为确保宣讲的全面准确，举办了全区党的十九届五中全会精神宣讲动员备课会（培训班），深入宣讲党的十九届五中全会精神；3.举办以“学习宣传贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神”为主题的全区第三届基层理论“微宣讲”大赛。300多名基层宣讲员参与了各市、县（区）和区直机关的预赛分赛，通过层层推荐选拔，共有23位选手参加决赛，进一步挖掘培养基层优秀宣讲员，壮大基层理论宣讲队伍，提升全区基层理论宣讲水平；4.着力提升《理论与宣讲》《宁夏宣讲网》质量。进一步完善讲师团内刊《<理论与宣讲>出版管理制度》，严把导向治理关，围绕党的十九届四中全会精神，脱贫攻坚，疫情防控，自治区党委十二届八次、九次、十次全会精神编辑出版专刊三期，不断丰富内容、提升刊物的可读性。同时，根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要，对宁夏宣讲网的版块内容进行调整，增加新冠疫情防控内容，同步宣传中央和自治区党委统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展的重大战略部署，为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：会议次数 | 2 | 开展党的十九届五中全会精神宣讲备课会1次 | 举办习近平总书记视察宁夏重要讲话精神宣讲动员备课会1次，举办全区党的十九届五中全会精神宣讲动员备课会1次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：培训次数 | 1 | 培训基层理论宣讲骨干1次 | 同时举办习近平总书记视察宁夏重要讲话精神基层理论宣讲骨干培训班和全区党的十九届五中全会精神基层理论宣讲骨干培训班各1次 |  |  | 1
|  |  | 指标3：宣讲场次 | 1 | 组织有关部门领导、专家、学者开展宣讲2000场次以上 | 按照中央、自治区党委的要求及全区宣传部长会议部署，组织区、市、县三级宣讲力量，共开展各类宣讲近9500场次，受众近46万人次 |  |  | 1
|  |  | 指标4：宣讲比赛次数 | 2 | 举办全区基层理论“微宣讲”大赛1次 | 举办全区第三届基层理论“微宣讲”大赛1次 |  |  | 2
|  |  | 指标5：调研活动次数 | 1 | 围绕全区基层理论宣讲工作开展调研1次以上 | 调研完成宁夏智库课题1项 |  |  | 1
|  |  | 指标6：接待调研考察批次数 | 1 | 接待其他省市讲师团来人调研考察 2 批次以上 | 无 |  |  | 0 | 因疫情原因，今年无外省市来宁调研考察活动
|  |  | 指标7：刊物发行数量 | 1 | 编辑出版2020年度《理论与宣讲》6期，每期发行500份以上 | 编辑出版2020年度《理论与宣讲》刊物6期，每期发行500份 |  |  | 1
|  |  | 指标8：网页点击量 | 1 | 维护《宁夏宣讲网》网页正常运行，网页年点击量达到40000次以上 | 网页年点击量达到176429人次 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 指标1：宣讲覆盖面 | 2 | 宣讲活动覆盖全区各乡镇，宣讲覆盖率达到90%以上 | 抽调有关单位（部门）领导干部、理论工作者及专家学者组成自治区宣讲团，组织召开宣讲动员备课会，指导督促各市、县（区）成立宣讲团（宣讲组、宣讲小分队等），深入乡镇村组、街道社区，通过“庭院党课”、基层“微宣讲”等灵活多样的宣讲形式，推动党的理论在我区落地生根、开花结果，宣讲覆盖率达到95%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：基层调研活动 | 2 | 组织教员深入乡镇、街道（社区）村组开展调研活动1次以上，形成高质量的调研报告 | 调研完成1项宁夏智库课题，并形成报告《中国特色反贫困治理的成功范例：闽宁镇发展经济研究》 |  |  | 2
|  |  | 指标3：培训基层骨干 | 2 | 全年培训基层理论宣讲骨干100人次以上 | 全年培训基层理论宣讲骨干近300人次 |  |  | 2
|  |  | 指标4：提高刊物质量 | 2 | 提升刊物的宣传面和可读性，努力打造集理论解读、宣讲动态、优秀文章、趣味知识为一体的理论刊物 | 进一步完善讲师团内刊《<理论与宣讲>出版管理制度》，严把导向治理关，围绕党的十九届四中全会精神，脱贫攻坚，疫情防控，自治区党委十二届八次、九次、十次全会精神编辑出版专刊三期，不断丰富内容、提升刊物的可读性 |  |  | 2
|  |  | 指标5：提升网页质量 | 2 | 对网页的版块设计、内容提供等进行升级，增加宣讲视频、理论热点面对面、基层头条等内容，为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务 | 根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要，对宁夏宣讲网的版块内容进行调整，增加新冠疫情防控内容，同步宣传中央和自治区党委统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展的重大战略部署，为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务 |  |  | 2
|  | 时效指标 | 指标1：宣讲活动 | 4 | 积极组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，十九届四中、五中全会精神，以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲活动，使党的理论方针政策有效贯彻落实 | 一是持续开展党的十九届四中全会精神、社会主义意识形态、马克思主义民族观宗教观和自治区党委十二届十次全会精神等主题宣讲；二是围绕打赢新冠肺炎疫情防控阻击战和经济社会发展，依托新时代文明实践中心（所、站）、融媒体中心，充分运用“学习强国”宁夏学习平台，解读党中央和自治区党委关于新冠疫情防控和复工复产、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大决策部署；三是在全区深入开展习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和党的十九届五中全会精神宣讲。 |  |  | 4
|  |  | 指标2：调研活动 | 3 | 及时形成高质量的调研报告，为更好地解决和改进理论宣讲中出现的问题提供理论支持 | 始终坚持“打铁必须自身硬”的工作要求，每年开展不少于一周的专题调研，掌握基层宣讲情况，听取基层意见建议，与基层共商破解宣讲难题的实招好招，也在调研中增强干部脚力、眼力、脑力、笔力。整理形成的调研报告《关于对加强新时代基层理论宣讲工作的研究》获得2019年度自治区党建研究会调研课题优秀成果2等奖。调研完成1项宁夏智库课题《中国特色反贫困治理的成功范例：闽宁镇发展经济研究》，为闽宁镇经济发展提供智力支持 |  |  | 3
|  |  | 指标3：刊物和网页 | 3 | 及时更新理论文章和相关报道，注重刊物和网站的时效性，提升刊物和网站的使用率 | 围绕党的十九届四中全会精神，脱贫攻坚，疫情防控，自治区党委十二届八次、九次、十次全会精神编辑出版专刊三期，不断丰富内容、提升刊物的可读性。同时，根据基层对理论宣讲的需求和疫情防控的需要，对宁夏宣讲网的版块内容进行调整，增加新冠疫情防控内容，同步宣传中央和自治区党委统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展的重大战略部署，为基层理论学习和宣讲提供更便捷、更实用的网站服务 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：会议费用 | 2 | 6.9万元 | 5.4万元 |  |  | 1.57 | 受疫情影响，缩减参会人员和会期，会议费用减少
|  |  | 指标2：培训费用 | 2 | 4.5万元 | 5.32万元 |  |  | 2
|  |  | 指标3：劳务费用 | 1 | 4万元 | 16.28万元 |  |  | 1
|  |  | 指标4：比赛费用 | 1 | 2.18万元 | 3万元 |  |  | 1
|  |  | 指标5：调研费用 | 1 | 1.72万元 | 0万元 |  |  | 0 | 本年度调研费用从课题费支出，未使用项目经费
|  |  | 指标6：公务接待费用 | 1 | 1万元 | 0万元 |  |  | 0 | 因疫情原因，今年无外省市来宁调研考察活动
|  |  | 指标7：印刷费用 | 1 | 5.7万元 | 0万元 |  |  | 0 | 本年度开展了习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和党的十九届五中全会精神宣讲，因宣讲活动增加，项目经费不足，印刷费从基本支出支付
|  |  | 指标8：网页运行费用 | 1 | 4万元 | 0万元 |  |  | 0 | 本年度网页运行费用上年度已支付
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 | 20 | 通过宣讲党的路线方针政策，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及自治区第十二次党代会精神、自治区党委十二届四次全会精神，深入基层、深入人心 | 按照中央、自治区党委的要求及全区宣传部长会议部署，组织区、市、县三级宣讲力量，持续开展党的十九届四中全会精神、社会主义意识形态、马克思主义民族观宗教观和自治区党委十二届十次全会精神等主题宣讲，并在全区深入开展习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和党的十九届五中全会精神宣讲，深入基层、深入人心，社会影响力有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：宣讲辅导 | 20 | 通过各种宣讲方式，持续为基层干部群众提供理论政策指导 | 依托新时代文明实践中心（所、站）、融媒体中心，充分运用“学习强国”宁夏学习平台，解读党中央和自治区党委关于新冠疫情防控和复工复产、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重大决策部署，多形式持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：培训人员满意度 | 20 | 培训内容和方式达到90%以上满意度 | 多渠道帮助宣讲员掌握新理论、开拓新视野、学习新方法。同时，着力引导宣讲队伍在学懂弄通做实上下功夫，把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，促进交流学习，培训人员满意度达到95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 94.57
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。